**В администрацию Великосельского**

 **сельского поселения**

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

**Развитие информационного общества Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2021** год

(отчетный год)

 **1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

 где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 0/0х100 %=0 %**

 2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф =0/0х100% = 0%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.**

**Ведущий служащий администрации**

**Великосельского сельского поселения О.И. Морозова**

«17» февраля 2022 год

|  |
| --- |
| Приложение № 5к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

 **Развитие информационного общества Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального  бюджета | Средства областного  бюджета | Средства бюджетаСтарорусскогомуниципального района | Средства бюджета Великосельского сельского поселения | Внебюджетные  источники |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му-ниципальной программе, в том числе:[<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D1%81%20127%20%D0%BF%D0%BE%20178%20.doc#Par408#Par408) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограммане имеется  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**Развитие инфомационного общества Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение оргтехники, отвечающей современным требованиям | 2021 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости  |
| 2. | Приобретение лицензионного программного обеспечения | 2021 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости  |
| 3. | Обновление справочно-информационных баз данных  | 2021 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости  |
| 4. | Техническое обслуживание компьютерной, офисной техники и вычислительных сетей | 2020 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости  |
| 5 | Оплата услуг связи, в том числе доступ к сети Интернет | 2021 | Не выполнено | услуги сети интернет предоставлялись на безвозмездной основе |
| 6 | Приобретение средств антивирусной защиты ПК | 2021 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости  |
| 7 | Продление сертификата ключа проверки электронной подписи для дополнительных областей применения | 2021 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости  |
| 8 | Обеспечение работы сайта поселения | 2021 | Не выполнено | в связи с отсутствием необходимости  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

**Развитие информационного общества Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Количество обновленной электронной вычислительной техники, ед. | 1 |  1 | 1 |  |
| 2. | Доля рабочих мест, используемых лицензионное программное обеспечение, % | 2 | 20 | 20 |  |
| 3. | Количество рабочих мест, подключенных к системе межведомственного электронного документооборота Новгородской области, (ед.) | 4 | 4 | 4 |  |
| 4. | Доля рабочих мест, подключенных к сети Интернет, (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Техническое обслуживание компьютерной, офисной техники и вычислительных сетей | 9 | 9 | 9 |  |
| 6 | Количество работников, обученных в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Наличие утвержденных НПА, регулирующих развитие информационных систем и ресурсов, (ед.) | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 | Доля НПА сельского поселения, разработанных для реализации перехода к оказанию муниципальных услуг в электронном виде, % | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Доля муниципальных услуг в электронном виде от общего объема оказываемых муниципальных услуг, % | 3 | 3 | 3 |  |
| 10 | Доля услуг, оказываемых специалистами Администрации сельского поселения в режиме электронного межведомственного взаимодействия, % | 5 | 5 | 5 |  |
| 11 | Соответствие официального сайта Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (да/нет) | да | да | да |  |
| 12 | Доля обращений граждан, поданных в электронном виде, к общему количеству обращений,%  | 8 | 8 | 8 |  |

Ведущий служащий О.И. Морозова