- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =3866,1/3866,1х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                  О.А. Павлова

- «09» февраля 2023 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =1360,8/1360,8х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                           О.А. Павлова

- «09» февраля 2023 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Благоустройство территории Великосельского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =1237,3/1237,3х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                           О.А. Павлова

- «09» февраля 2023 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =1028,0/1028,0х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                           О.А. Павлова

- «09» февраля 2023 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2025 годы

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =240,0/240,0х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                           О.А. Павлова

- «09» февраля 2023 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории  Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2022 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Великосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<*> | 3866,1 | 3866,1 | 0 | 0 | 0 | 1254,4 | 1254,4 | 1254,4 | 0 | 0 | 0 | 2518,9 | 2518,9 | 2518,9 | 92,5 | 92,5 |
| Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы | 1360,8 | 1360,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360,8 | 1360,8 | 1360,8 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2025 годы | 1237,3 | 1237,3 | 0 | 0 | 0 | 535,1 | 535,1 | 535,1 | 0 | 0 | 0 | 702,2 | 702,2 | 702,2 | 0 | 0 |
| Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы | 1028,0 | 1028,0 | 0 | 0 | 0 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 0 | 0 | 0 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 92,5 | 92,5 |
| Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2025 годы | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства   на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма «Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Оплата электроэнергии | 2022 | выполнено |  |
| 2. | Техническое обслуживание светильников | 2022 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Обкашивание территории | 2022 | выполнено |  |
| 2. | Уборка и вывоз мусора с территории поселения | 2022 | выполнено |  |
| 3. | Содержание мест захоронения | 2022 | выполнено |  |
| 4. | Содержание, обслуживание и ремонт элементов благоустройства | 2022 | выполнено |  |
| 5. | Ремонт Астриловского СДК на территории ТОС «Астрилово» | 2022 | выполнено |  |
| 6. | Ремонт Тулебельского СДК на территории ТОС «Тулебля» | 2022 | выполнено |  |
| 7. | Обработка территории поселения от борщевика Сосновского | 2022 | выполнено |  |
| 8. | Приобретение и установка малых архитектурных форм | 2022 | выполнено |  |
| 9. | Обработка территории поселения от клещей | 2022 | выполнено |  |
| 10. | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики | 2022 | выполнено |  |
| 11. | Обустройство детской игровой площадки в д. Жилино | 2022 | выполнено |  |
| 12. | Вырубка кустарника на территории поселения | 2022 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство тротуара в д. Сусолово | 2022 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в д. Бела, д. Иловец | 2022 | выполнено |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства   на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроэнергия (квт/час) | 125596 | 125596 | 125596 |  |  |
| 2. | Количество светильников, подлежащих техническому обслуживанию (шт.) | 150 | 150 | 150 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь обкошенной территории (кв.м.) | 30 000 | 18000 | 18000 |  |  |
| 2. | Количество мероприятий по уборке и вывозу мусора (шт.) | 9 | 10 | 10 |  |  |
| 3. | Площадь очищенной территории от кустарников (кв.м.) | 0 | 1000 | 1000 |  |  |
| 4. | Содержание мест захоронения (шт) | 9 | 9 | 9 |  |  |
| 5. | Содержание, обслуживание и ремонт элементов благоустройства (шт.) | 9 | 9 | 9 |  |  |
| 6. | Реализация проектов местных инициатив жителей ТОС (шт.) | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 7. | Обработка территории поселения от борщевика Сосновского (га) | 6 | 5 | 5 |  |  |
| 8. | Приобретение и установка малых архитектурных форм (шт.) | 0 | 6 | 6 |  |  |
| 9. | Обработка территории поселения от клещей (шт.) | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 10. | Обустройство детских игровых площадок (шт.) | 0 | 1 | 1 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству территории сельского поселения (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Обустройство Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | 4 | 2 | 2 |  |  |

Заместитель Главы администрации

Великосельского сельского поселения                                                                                       О.А. Павлова

«09» февраля 2023 год