**В администрацию Великосельского**

**сельского поселения**

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2022** год

(отчетный год)

**1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 100/100х100 %=100 %**

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф =287,1/287,1х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Ведущий служащий А.В.Галиниченко**

«13» февраля 2023 год

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства бюджета  Старорусского  муниципального района | | | Средства бюджета Великосельского сельского поселения | | | Внебюджетные источники | |
| профинан сировано | освоено | планна год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му-  ниципальной программе,  в том числе: [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Постановления%202013\Постановление%204%20с%20127%20по%20178%20.doc#Par408#Par408) | 78,2 | 78,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | 2022 | выполнено |  |
| 2. | Содержание автомобиля АРС-14 | 2022 | выполнено |  |
| 3. | Устройство площадок (пирсов) с твердым покрытием размером 12х12 у пожарных водоемов | 2022 | выполнено |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значениецелевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (%) | 100 | 80 | 100 |  |
| 2. | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора% | 80 | 60 | 60 |  |
| 3. | Приобретение противопожарного инвентаря % | 90 | 70 | 70 |  |
| 4. | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка объектов) % | 90 | 80 | 80 |  |
| 5 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках % | 95 | 80 | 80 |  |
| 6 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора, инструктаж населения % | 90 | 90 | 90 |  |
| 7 | Устройство пожарных водоемов % | 100 | 90 | 90 |  |
| 8 | Содержание автомобиля АРС-14 % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-програмных и методических материалов в области пожарной безопасности % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности % | 100 | 90 | 90 |  |
| 12 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей % | 90 | 60 | 60 |  |
| 13 | Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации % | 100 | 100 | 100 |  |

Ведущий служащий А.В.Галиниченко

«13» февраля 2023 год