**В администрацию Великосельского**

 **сельского поселения**

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельскогопоселения на 2022-2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2024** год

(отчетный год)

**1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:**

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

**Сд = 100/100х100 %=100 %**

 2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

**Уф =287,1/287,1х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Ведущий служащий Р.А. Федорова**

«25» февраля 2025 год

|  |
| --- |
| Приложение № 5к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федеральногобюджета | Средства областногобюджета | Средства бюджетаСтарорусскогомуниципального района | Средства бюджета Великосельского сельского поселения | Внебюджетныеисточники |
| профинансировано | освоено | планнагод | профинансировано | освоено | планнагод | профинансировано | освоено | планнагод | профинан-сировано | освоено | планнагод | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му-ниципальнойпрограмме, в том числе:[<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D1%81%20127%20%D0%BF%D0%BE%20178%20.doc#Par408#Par408) | 67,1 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограммане имеется  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | 2024 | выполнено |  |
| 2. | Содержание автомобиля АРС-14 | 2024 | выполнено |  |
| 3. | Устройство и содержание пожарных водоемов | 2024 | выполнено |  |
| 4. | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка объектов) | 2024 | выполнено |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселенияна 2022-2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год, предшествующийотчетному | План на год | Факт за отчетныйпериод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (%) | 100 | 80 | 100 |  |
| 2. | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора% | 80 | 60 | 100 |  |
| 3. | Приобретение противопожарного инвентаря %  | 90 | 70 | 100 |  |
| 4. | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка объектов) % | 90 | 80 | 100 |  |
| 5 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках % | 95 | 80 | 100 |  |
| 6 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора, инструктаж населения % | 90 | 90 | 90 |  |
| 7 | Устройство пожарных водоемов % | 100 | 90 | 100 |  |
| 8 | Содержание автомобиля АРС-14 % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности % | 100 | 90 | 100 |  |
| 12 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей % | 90 | 60 | 100 |  |
| 13 | Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации % | 100 | 100 | 100 |  |

Ведущий служащий Р.А. Федорова