

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Старорусский район**

**Администрация Великосельского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20.10.2016 № 121**

д. Великое Село

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы** |

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В муниципальную Программу ***«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы»***, утвержденную постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 179 от 15.11.2013 внести следующие изменения:
   1. Раздел **5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»**, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Цель - Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | |
| 1.1 | ***Задача – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 1,1 | 1,1 | 2,23 | 0,5 |
| 1.1.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 2,7 | 2,6 | 5,3 | 1,2 |
| 1.2 | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | |
| 1.2.1 | Количество составленных смет (шт.) | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 2 | **Цель - Проверка правильности составления сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | |
| 2.1 | ***Задача – Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | |
| 2.1.1 | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | **Цель - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | |
| 3.1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | |
| 3.1.1 | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| 3.2 | ***Задача – Проведение работ по установлению балансовой и остаточной стоимости автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | |
| 3.2.1 | Количество автомобильных дорог, по которым установлена балансовая и остаточная стоимость (шт.) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Процент автомобильных дорог, по которым установлена балансовая и остаточная стоимость от общего автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | |
| 3.3.1 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0 | 32,0 | 32,0 | 0 |
| 3.3.2 | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейдирование (%) | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 3.3.3 | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 10 | 25 | 0 |
| 3.3.4 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильных дорог местного значения общего пользования  (шт.) | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 3.3.5 | Планировка обочин автомобильных дорог местного значения общего пользования | 0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 3.3.6 | Расчистка обочин и канав автомобильных дорог местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев | 0 | 0 | 5,0 | 0 |

* 1. В пункте **8. «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»** заменив цифру «2,37» на «2,23».

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы ***«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2017 годы»*** заменив:
   1. Раздел 2 «Задачи и целевые показатели <\*> подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ***Задача – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 1,1 | 1,1 | 2,23 | 0,5 |
| 1.1. | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 2,7 | 2,6 | 5,3 | 1,2 |
| 2 | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | |
| 2.1. | Количество составленных смет (шт.) | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 3 | ***Задача – Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | |
| 3.1 | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 1 | 1 | 4 | 1 |

* 1. В пункте **5 «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:»** заменив: цифру «2,37» на «2,23».
  2. Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2017 годы» изложить в редакции согласно Приложению1.

1. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Великосельский вестник».

**Глава администрации Великосельского**

**сельского поселения Н.В. Харитонов**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | **Задача – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сусолово, улица без названия, протяженностью  100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 59,85 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 3,15 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Великое Село, улица без названия, протяженностью  250 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 142,5 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 7,5 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое, улица без названия, протяженностью  150 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 93,1 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 4,9 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Бараново, улица без названия, протяженностью  192 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 121,6 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 6,4 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Нехотицко, улица без названия, протяженностью  100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 93,15 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 4,95 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дорожкино, улица без названия, протяженностью  150 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 77,2 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Нехотицко, улица без названия, протяженностью  250 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 744,0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 39,2 | 0 | | 0 |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Алексино, улица без названия, протяженностью  300 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 92,0 | 0 | | 0 |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лучки, улица без названия, протяженностью  300 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 98,3 | 0 | | 0 |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Заболотье, улица без названия, протяженностью  150 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 66,8 | 0 | | 0 |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Фларево, улица без названия, протяженностью  100 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 80,2 | 0 | | 0 |
| 1.12. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дубки, улица без названия, протяженностью  400 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 49,284 | | 0 |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое, улица без названия, протяженностью  100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 99,99 | | 0 |
| 1.14. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дорожкино, улица без названия, протяженностью  100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 99,99 | | 0 |
| 1.15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Петрухново, улица без названия, протяженностью  100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 93,62 | | 0 |
| 1.16. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Кобякино, улица без названия, протяженностью 70 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 99,984 | | 0 |
| 1.17. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Алексино, улица без названия, протяженностью 100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 99,943 | | 0 |
| 1.18. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Тулебля, ул. Ольховка,  протяженностью 84 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 99,632 | | 0 |
| 1.19. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Тулебля, улица Мещанка, протяженностью  500 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 460,35 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 34,65 | | 0 |
| 1.20. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Нехотицко, улица без названия, протяженностью  200 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 248,31 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 18,69 | | 0 |
| 1.21. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сотско, улица без названия, протяженностью  350 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 348,75 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 26,25 | | 0 |
| 1.22. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Жилино, улица без названия, протяженностью  230 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 360,59 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 34,751 | | 0 |
| 1.23. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Астрилово, улица без названия, протяженностью  397 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 300,0 |
| 1.24. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сопки, улица без названия, протяженностью  100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 131,1 |
| 2 | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г.  2017 г. | 1.2.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 20,0 | 11,7 | |
| 3 | ***Задача – Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 5,0 | |