

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Старорусский район**

**Администрация Великосельского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17.02.2016 № 16**

д. Великое Село

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы»** |

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В муниципальную Программу ***«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы»***, утвержденную постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 179 от 15.11.2013 внести следующие изменения:
   1. В разделе **5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»** заменив:

в графе 5:

в строке 1.1.1 цифру «0,9» на «2,9»;

в строке 1.1.2 цифру «2,16» на «6,9»;

в строке 1.2.1 цифру «4» на «7»;

в строке 2.1.1 цифру «1» на «3»;

в строке 3.3.1 цифру «0» на «32,0»;

в строке 3.3.2 цифру «0» на «100»;

в строке 3.3.3 цифру «0» на «15».

* 1. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования программы:» изложить в следующей редакции: « Источником финансирования программы является областной бюджет, бюджет Старорусского муниципального района и бюджет Великосельского сельского поселения. Всего объем финансирования составляет: **5663,0 тыс. руб.**. По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирование (тыс. руб.) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 510,2 | 261,8 | 0 | **772,0** |
| 2015 | 744,0 | 0 | 0 | 701,2 | 0 | **1445,2** |
| 2016 | 1418,0 | 0 | 0 | 1380,0 | 0 | **2798,0** |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 647,8 | 0 | **647,8** |
| **ВСЕ**  **ГО** | **2162,0** | **0** | **510,2** | **2990,8** | **0** | **5663,0** |

* 1. В пункте **8. «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»** заменив цифру «3,6» на «2,9».
  2. Раздел «МЕРОПРИЯТИЯ к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы» изложить в редакции согласно Приложению 1.

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы ***«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2017 годы»*** заменив:
   1. в графе 5:

в строке 1.1.1 цифру «0,9» на «2,9»;

в строке 1.1.2 цифру «2,16» на «6,9»;

в строке 1.2.1 цифру «4» на «7»;

в строке 2.1.1 цифру «1» на «3».

* 1. Пункт **4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:»** изложить в следующей редакции: «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 4539,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирование (тыс. руб.) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 510,2 | 104,1 | 0 | **614,3** |
| 2015 | 744,0 | 0 | 0 | 377,5 | 0 | **1121,5** |
| 2016 | 1418,0 | 0 | 0 | 938,0 | 0 | **2356,0** |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 447,8 | 0 | **447,8** |
| **ВСЕ**  **ГО** | **2162,0** | **0** | **510,2** | **1867,4** | **0** | **4539,6** |

* 1. В пункте **5 «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:»** заменив: цифру «3,6» на «2,9».
  2. Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2017 годы» изложить в редакции согласно приложению 2.

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы ***«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2017 годы»*** заменив:
   1. в графе 5:

в строке 3.1 цифру «0» на «32,0»;

в строке 3.2 цифру «0» на «100»;

в строке 3.3 цифру «0» на «15».

* 1. Раздел **4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:»** изложить в следующей редакции: «4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 1123,4 тыс. руб.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирование (тыс. руб.) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 157,7 | 0 | 157,7 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 323,7 | 0 | 323,7 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 442,0 | 0 | 442,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 |
| **ВСЕ**  **ГО** | **0** | **0** | **0** | **1123,4** | **0** | **1123,4** |

* 1. Раздел «МЕРОПРИЯТИЯ к муниципальной подпрограммы «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2017 годы», изложить в редакции согласно приложению 3.

1. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Великосельский вестник».

**Глава администрации Великосельского**

**сельского поселения Н.В. Харитонов**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2017 гг. | 1.1.1  1.1.2  1.2.1  2.1.1 | Областной  бюджет | 0 | 744,0 | 1418,0 | 0 |
| Бюджет Старорусского муниципального района | 510,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 104,1 | 377,5 | 938,0 | 447,8 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2017 гг. | 3.1.1  3.2.1  3.2.2  3.3.1  3.3.2  3.3.3 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 157,7 | 323,7 | 442,0 | 200,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Задача – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сусолово, улица без названия, протяженностью  100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 59,85 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 3,15 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Великое Село, улица без названия, протяженностью  250 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 142,5 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое, улица без названия, протяженностью  150 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 93,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Бараново, улица без названия, протяженностью  192 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 121,6 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 6,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Нехотицко, улица без названия, протяженностью  100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Старорусского муниципального района | 93,15 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дорожкино, улица без названия, протяженностью  150 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 77,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Нехотицко, улица без названия, протяженностью  250 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 744,0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 39,2 | 0 | 0 |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Алексино, улица без названия, протяженностью  300 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 92,0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лучки, улица без названия, протяженностью  300 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 98,3 | 0 | 0 |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Заболотье, улица без названия, протяженностью  150 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 66,8 | 0 | 0 |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Фларево, улица без названия, протяженностью  100 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 80,2 | 0 | 0 |
| 1.12. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дубки, улица без названия, протяженностью  400 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лядинки, улица без названия, протяженностью  154 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 197,6 | 0 |
| 1.14. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лучки, улица без названия, протяженностью  336 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 249,2 | 0 |
| 1.15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Петрухново, улица без названия, протяженностью  300 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 186,6 | 0 |
| 1.16. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Григорово, улица без названия, протяженностью  600 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 26,3 | 0 |
| 1.17. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Кобякино, улица без названия, протяженностью  600 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 26,3 | 0 |
| 1.18. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сотско, улица без названия, протяженностью  500 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 418,0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 22,0 | 0 |
| 1.15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Астрилово, улица без названия, протяженностью  397 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сопки, улица без названия, протяженностью  100 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017 г. | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 131,1 |
| 2 | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г.  2017 г. | 1.2.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 20,0 | 11,7 |
| 3 | ***Задача – Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 5,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** | | | | | | | | |
| 1.1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г. | 3.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 46,7 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2 | ***Задача – Проведение работ по установлению балансовой и остаточной стоимости автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Установление балансовой и остаточной стоимости автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 3.2.1  3.2.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 111,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | |
| 3.1. | Грейдированние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 3.3.1  2.3.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 192,0 | 192,0 | 0 |
| 3.2. | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 3.3.3 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 31,7 | 50,0 | 0 |