

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Старорусский район**

**Администрация Великосельского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09.01.2025 г. № 7**

д. Сусолово

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»** |

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В паспорт муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 177 от 18.10.2021 внести следующие изменения:

1.1. Раздел **7 «Объемы и источники финансирования программы»** изложить в следующей редакции: **7 «Объемы и источники финансирования программы»: 39548,7** **тыс. руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 4874,0 | 0 | 0 | 2214,6 | 0 | 7088,6 |
| 2023 | 7138,0 | 0 | 0 | 2046,3 | 0 | 9184,3 |
| 2024 | 3877,0 | 0 | 0 | 2599,3 | 0 | 6476,3 |
| 2025 | 3710,0 | 0 | 0 | 2397,0 | 0 | 6107,0 |
| 2026 | 2473,0 | 0 | 0 | 2470,4 | 0 | 4943,4 |
| 2027 | 2473,0 | 0 | 0 | 3276,1 | 0 | 5749,1 |
| **Всего** | 24545,0 | 0 | 0 | 15003,7 | 0 | 39548,7 |

1.3. Раздел **«МЕРОПРИЯТИЯ к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»,** изложить в следующей редакции:

 **МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро - вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 4874,0 | 7138,0 | 1938,5 | 1855,0 | 1236,5 | 1236,5 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 1379,6 | 1135,1 | 2086,0 | 2111,4 | 2346,8 | 3152,5 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг | 2.1.12.2.12.2.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 1938,5 | 1855,0 | 1236,5 | 1236,5 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 835,0 | 911,2 | 513,1 | 192,8 | 61,8 | 61,8 |

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»** муниципальной программы Великосельского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2027 годы» заменив:

2.1. Раздел **4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»** изложить в следующей редакции **«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»: 30489,9** **тыс. руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования: |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 2022 | 4874,0 | 0 | 0 | 1379,6 | 0 | 6253,6 |
| 2023 | 7138,0 | 0 | 0 | 1135,1 | 0 | 8273,1 |
| 2024 | 1938,5 | 0 | 0 | 2086,0 | 0 | 4024,5 |
| 2025 | 1855,0 | 0 | 0 | 2111,4 | 0 | 3966,4 |
| 2026 | 1236,5 | 0 | 0 | 2346,8 | 0 | 3583,3 |
| 2027 | 1236,5 | 0 | 0 | 3152,5 | 0 | 4389,0 |
| **Всего** | 18278,5 | 0 | 0 | 12211,4 | 0 | 30489,9 |

2.3. Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы» изложить в следующей редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача*** – ***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** |
| 1.10 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое,улица без названия, протяженностью620 м.ПРП «Дорога к дому» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 978,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 153,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дедова Лука,улица без названия, протяженностью264 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 588,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сусолово,улица без названия, протяженностью270 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 595,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Григорово, протяженностью 583 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 945,1 |  |  |  |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 49,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое (от д.17 до д.25)улица без названия, протяженностью105 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 416,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по д. Жилино, ул. Солнечная, протяженностью 651 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 14,5 |  |  |  |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 211,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Тулебля, ул. Мещанка, протяженностью 588 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2025 | 1.1.1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 1855,0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 92,8 | 0 | 0 |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Нехотицко, улица без названия, протяженностью1700 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2025 | 1.1.1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 1928,6 | 0 | 0 |
| 1.18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дретено, улица без названия, протяженностью334 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2026 | 1.1.1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236,5 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 0 |
| 1.19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Вячково, улица без названия, протяженностью500 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2026 | 1.1.1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195,0 | 0 |
| 1.20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Пашниково, улица без названия, протяженностью495 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2027 | 1.1.1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236,5 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 |
| 1.21 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Жилино, улица без названия, протяженностью1175 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2027 | 1.1.1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,8 |
| 2 | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** |
| 2.1. | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 1.2.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 18,0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3. | ***Задача – Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** |
| 3.1. | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 52,0 | 48,3 | 18,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 116,9 | 161,8 | 52,0 | 0 | 0 | 0 |

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»** заменив:

3.2. Раздел **4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»:** изложить в следующей редакции: **«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»: 5886,7** **тыс. руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования: |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 835,0 | 0 | 835,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 911,2 | 0 | 911,2 |
| 2024 | 1938,5 | 0 | 0 | 513,1 | 0 | 2451,6 |
| 2025 | 1855,0 | 0 | 0 | 192,8 | 0 | 2047,8 |
| 2026 | 1236,5 | 0 | 0 | 61,8 | 0 | 1298,3 |
| 2027 | 1236,5 | 0 | 0 | 61,8 | 0 | 1298,3 |
| ВСЕГО | 6266,5 | 0 | 0 | 2575,7 | 0 | 8842,2 |

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** |
| 1.1 | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.1.1. | Областной бюджет | 0 | 0 | 1038,9 | 712,5 | 475,0 | 475,0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 667,5 | 911,2 | 457,5 | 137,5 | 25,0 | 25,0 |
| 1.2 | Обработка автомобильных дорог общего пользования местного значенияпеско-соляной смесью (противогололедными материалами) | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.1.1. | Областной бюджет | 0 | 0 | 547,9 | 285,0 | 190,0 | 190,0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 28,8 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** |
| 2.1 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.12.2.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 51,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения  | 82,5 | 0 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2 | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения  | 2022 – 2027 гг. | 2.2.3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения  | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.3 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения  | 2022 – 2027 гг. | 2.2.4 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения  | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.4 | Содержание автомобильной дороги (восстановление профиля дорожного покрытия в д. Григорово, протяженностью 85 м.) | Администрация Великосельского сельского поселения  | 2022 – 2027 гг. | 2.2.5 | Бюджет Великосельского сельского поселения  | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материаловд. Сусолово, протяженностью 250 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 101,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материаловд. Хилово, протяженностью 150 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материаловст. Тулебля, ул. Кольцевая, протяженностью 40 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материаловд. Григорово, протяженностью 250 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 67,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материаловд. Алексино, протяженностью 250 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2,10 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 667,2 | 381,5 | 381,5 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 16,8 | 16,8 |
| 3. | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения*** |  |  |  |
| 3.1 | Составление смет на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.3.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ***Задача – Проведение экспертизы смет по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения*** |
| 4.1 | Проведение экспертизы смет по содержанию автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.4.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 |

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Великосельский вестник».

**Глава администрации Великосельского**

**сельского поселения О.А. Петрова**