**В администрацию Великосельского**

**сельского поселения**

|  |
| --- |
| Приложение  к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Великосельского сельского поселения |

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2018** год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации программы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности  (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности  в баллах (гр. 4 x  гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | **1** | 25 | **25** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий подпрограммы | **1** | 20 | **20** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных  мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий | **1** | 15 | **15** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников  (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | **100** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

\*\*в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

\*\*\* Сумма баллов по графе 6.

**Гл. служащий Л.И.Ильина**

«12» апреля 2019 год

Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Великосельского сельского

поселения

Критерии оценки эффективности реализации программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы** (наименование муниципальной программы)

за **2018** год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1+пэф2+..) /n, где

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф - оценка эффективности реализации программы в баллах;

n - число программ муниципальной программы.

**ЭФ=100/1=100**

**Гл. служащий Л.И.Ильина**

«12» апреля 2019 год

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  Старорусского  муниципального района | | | Средства бюджета Великосельского сельского поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му-  ниципальной  программе,  в том числе: [<\*>](file:///D:\Мои%20документы\!!!%20Работа\Сайтостроение\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Постановления%202013\Постановление%204%20с%20127%20по%20178%20.doc#Par408#Par408) | 197,3 | 197,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 197,3 | 197,3 | 197,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма: не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение противопожарного инвентаря | 2018 | выполнено |  |
| 2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка объектов) | 2018 | выполнено |  |
| 3 | Устройство пожарных водоемов | 2018 | выполнено |  |
| 4 | Содержание автомобиля АРС-14 | 2018 | выполнено |  |
| 5 | Устройство площадок (пирсов) с твердым покрытием размером 12х12 у пожарных водоемов | 2018 | выполнено |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 г »

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья(%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора (%) | 80 | 80 | 80 |  |
| 1.2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря (%) | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка объектов) (%) | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.2.3 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках (%) | 95 | 95 | 95 |  |
| 1.2.5 | Устройство пожарных водоемов (%) | 100 | 100 | 100 |  |

Глава администрации Великосельского

сельского поселения Н.В. Харитонов

12 апреля 2019